## Sheet2
市级统筹棚改项目居民安置补偿报账进展情况
（数据截至20120年6月30日）
单位：万元
区县 名称 | 项目名称 | 项目贷款 期数 | 银行审批花名册户数 | 应清退公房户数 | 应报账 户数 | 已报审户数 | 报审率 | 涉及报账 资金 | 完成报账户数 | 报账 完成率 | 拨付安置补偿款 | 房票情况(张) |  | 已清退公房 | 备注
[12 empty] | 已发放 | 已报账
东区 | 攀枝花市东区危楼棚户区改造项目 | 国开行三期 | 1077 | 5 | 1072 | 909 | 84.79% | 29869.7746 | 905 | 84.42% | 29748.9224 | 157 | 150 | 0 | 897户公房未查档不确定是否补偿，现暂统计在应报账户数中
| 攀枝花市东区港华棚户区改造项目 |  | 332 | 0 | 332 | 302 | 90.96% | 11577.8392 | 302 | 90.96% | 11577.8392 | 88 | 88 | 1
| 东区炳草岗片区棚户区改造子项目 | 国开行四期 | 3031 | 7 | 3024 | 2687 | 88.86% | 97897.6163 | 2687 | 88.86% | 97888.2987 | 574 | 574 | 2
| 2017年东区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行五期 | 2529 | 12 | 2517 | 1983 | 78.78% | 73924.8661 | 1087 | 43.19% | 40206.9365 | 226 | 209 | 42
| 2017年东区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行六期 | 637 | 60 | 577 | 199 | 34.49% | 7651.7361 | 80 | 13.86% | 3427.4853 | 31 | 26 | 20
| 2018年大企业东区片区第一批次棚改项目 | 国开行七期 | 4747 | 860 | 3887 | 555 | 14.28% | 18684.7701 | 236 | 6.072% | 8559.5165 | 319 | 254 | 899
| 2018年大企业东区片区第二批次棚改项目 | 国开行八期 | 7960 | 605 | 7355 | 1894 | 25.75% | 58267.6346 | 436 | 5.928% | 15656.4606 | 649 | 512 | 196
| 东区银江镇五道河片区棚户区改造项目 | 农发行一期 | 2027 | 18 | 2009 | 1971 | 98.11% | 49980.9955 | 1971 | 98.11% | 49840.1767 | 257 | 257 | 28
| 东区大渡口片区棚户区改造一期项目 | 邮储行一期 | 1253 | 0 | 1253 | 1169 | 93.3% | 44120.5405 | 1138 | 90.82% | 42037.2421 | 182 | 181 | 8
| 东区金华巷片区棚户区改造项目 |  | 428 | 0 | 428 | 380 | 88.79% | 17273.4678 | 380 | 88.79% | 17273.4678 | 8 | 8 | 6
| 东区大渡口片区棚户区改造二期项目 | 邮储行二期 | 1270 | 0 | 1270 | 1063 | 83.7% | 35689.8339 | 1063 | 83.7% | 35689.8339 | 241 | 239 | 73
| 东区炳草岗桃源街片区棚户区改造项目 |  | 757 | 118 | 639 | 601 | 94.05% | 27687.6114 | 601 | 94.05% | 27687.6114 | 109 | 109 | 15
| 东区马家湾片区棚户区改造项目 |  | 1058 | 27 | 1031 | 1024 | 99.32% | 24663.9064 | 1022 | 99.13% | 24644.7148 | 185 | 176 | 28
| 东区攀密片区棚户区改造项目 |  | 507 | 0 | 507 | 369 | 72.78% | 10345.8361 | 369 | 72.78% | 10342.1776 | 38 | 36 | 0
| 东区弄弄坪片区棚户区改造项目 |  | 529 | 4 | 525 | 507 | 96.57% | 16682.8808 | 505 | 96.19% | 16632.4904 | 84 | 84 | 0
| 小计 |  | 28142 | 1716 | 26426 | 15613 | 59.08% | 524319.3096 | 12782 | 48.37% | 431213.1739 | 3148 | 2903 | 1318
西区 | 西区2016年第二批次棚户区改造项目 | 国开行三期 | 1156 | 212 | 944 | 944 | 100% | 19536.208 | 944 | 100% | 19238.9605 | 204 | 183 | 180 | 作废房票21张
| 西区老旧危房拆除项目 |  | 1154 | 209 | 945 | 945 | 100% | 12360.362 | 945 | 100% | 12360.362 | 38 | 38 | 190
| 西区江南片区棚户区改造子项目 | 国开行四期 | 1593 | 550 | 1043 | 1042 | 99.9% | 14742.023 | 1042 | 99.9% | 14742.023 | 46 | 45 | 540 | 作废房票1张
| 2017年西区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行五期 | 2181 | 122 | 2059 | 2034 | 98.79% | 58125.5498 | 2022 | 98.2% | 57192.7806 | 557 | 532 | 20 | 作废房票13张
| 2017年西区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行六期 | 1965 | 0 | 1965 | 1191 | 60.61% | 24253.736 | 92 | 4.682% | 2468.3446 | 116 | 90 | 0
| 2018年西区第一批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行七期 | 623 | 4 | 619 | 316 | 51.05% | 8025.5807 | 81 | 13.09% | 2393.7727 | 111 | 81 | 0
| 西区玉泉、清香坪、河门口街道第二批次棚户区改造项目 | 农发行一期 | 1159 | 34 | 1125 | 1108 | 98.49% | 25598.4431 | 1107 | 98.4% | 25460.8598 | 253 | 249 | 0 | 作废房票2张
| 西区玉泉街道2017年第一批次棚户区改造项目 | 农发行二期 | 868 | 8 | 860 | 859 | 99.88% | 9613.8475 | 859 | 99.88% | 9613.8475 | 68 | 53 | 112 | 作废房票15张
西区 | 西区大水井城中村棚户区改造项目 | 农发行二期 | 500 | 0 | 500 | 151 | 30.2% | 6988.484 | 151 | 30.2% | 6988.484 | 0 | 0 | 0
| 小计 |  | 11199 | 1139 | 10060 | 8590 | 85.39% | 179244.234 | 7243 | 72% | 150459.4347 | 1393 | 1271 | 1042
仁和区 | 仁和区莲花塘棚户区改造项目 | 国开行三期 | 265 | 0 | 265 | 265 | 100% | 6877.4 | 265 | 100% | 6877.4 | 0 | 0 | 0
| 仁和区片区危旧房棚户区改造子项目 | 国开行四期 | 806 | 121 | 685 | 637 | 92.99% | 19494.4772 | 637 | 92.99% | 19494.4772 | 230 | 141 | 0
| 2017年仁和区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行五期 | 456 | 8 | 448 | 401 | 89.51% | 13137.3474 | 401 | 89.51% | 13137.3474 | 111 | 108 | 0
| 2017年仁和区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行六期 | 68 | 0 | 68 | 68 | 100% | 2384.1285 | 68 | 100% | 2384.1285 | 29 | 25 | 0
| 2017年仁和区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行六期 | 60 | 39 | 21 | 18 | 85.71% | 67.2413 | 18 | 85.71% | 67.2413 | 0 | 0 | 39
| 2017年仁和区宝灵寺周边危旧房棚户区改造子项目 |  | 140 | 0 | 140 | 140 | 100% | 10039.5449 | 140 | 100% | 10039.5449 | 2 | 0 | 0
| 2018年仁和区第一批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行七期 | 484 | 30 | 454 | 398 | 87.67% | 11227.5352 | 398 | 87.67% | 11227.5352 | 63 | 56 | 0
| 仁和区仁和镇先锋、碾房片区棚户区改造子项目 |  | 315 | 0 | 315 | 90 | 28.57% | 3805.923 | 90 | 28.57% | 3805.923 | 0 | 0 | 0
| 仁和镇大河棚户区改造一期工程项目 | 农发行二期 | 60 | 0 | 60 | 60 | 100% | 3910.8796 | 60 | 100% | 3910.8796 | 10 | 4 | 0
| 仁和镇大河棚户区改造二期工程项目 |  | 70 | 0 | 70 | 70 | 100% | 3219.8481 | 70 | 100% | 3219.8481 | 1 | 1 | 0
| 仁和镇西线棚户区改造项目 |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 100% | 6025.7161 | 100 | 100% | 6025.7161 | 4 | 3 | 0
| 仁和区前进镇棚户区改造项目 |  | 189 | 0 | 189 | 189 | 100% | 8780.1433 | 189 | 100% | 8780.1433 | 0 | 0 | 0
| 小计 |  | 3013 | 198 | 2815 | 2436 | 86.54% | 88970.1846 | 2436 | 86.54% | 88970.1846 | 450 | 338 | 39
钒钛高新区 (钒钛新城) | 攀枝花钒钛高新区针纺厂地块棚户区改造子项目 | 国开行四期 | 93 | 0 | 93 | 93 | 100% | 1739.5119 | 93 | 100% | 1739.5119 | 49 | 49 | 0
| 2017年钒钛高新区棚户区改造（四期）子项目 | 国开行六期 | 333 | 12 | 321 | 310 | 96.57% | 8446.5171 | 78 | 24.3% | 2392.2572 | 105 | 104 | 12 | 不含机电学院16户旧改遗留。虽纳入实施方案，但不在花名册中
| 小计 |  | 426 | 12 | 414 | 403 | 97.34% | 10186.029 | 171 | 41.3% | 4131.7691 | 154 | 153 | 12
米易县 | 米易县城南沿214省道危旧房棚户区改造项目 | 国开行三期 | 249 | 0 | 249 | 249 | 100% | 10430.79 | 249 | 100% | 10430.79 | 0 | 0
| 2017年米易县老城区危旧房棚户区改造（一期）子项目 | 国开行四期 | 461 | 0 | 461 | 461 | 100% | 26038.5616 | 461 | 100% | 26038.5616 | 0 | 0
| 2017年米易县老城区棚户区改造（二期）子项目 | 国开行六期 | 687 | 0 | 687 | 687 | 100% | 42204.3143 | 687 | 100% | 42204.3143 |  |  |  | 含77户商业
| 小计 |  | 1397 | 0 | 1397 | 1397 | 100% | 78673.6659 | 1397 | 100% | 78673.6659 | 0 | 0
盐边县 | 2018年盐边县红果片区危旧房棚户区改造子项目 | 国开行七期 | 654 | 0 | 654 | 147 | 22.48% | 2004.4808 | 0 | 0% | 0
| 2018年红格片区棚户区改造（城中村）项目 | 农发行三期 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | 81006.5419 | 1000 | 100% | 81006.5419
| 小计 |  | 1654 | 0 | 1654 | 1147 | 69.35% | 83011.0227 | 1000 | 60.46% | 81006.5419 | 0 | 0
总计 |  |  | 45831 | 3065 | 42766 | 29586 | 69.18% | 964404.4458 | 25029 | 58.53% | 834454.7701 | 5145 | 4665 | 2411 | 作废房票52张
备注：1.2020年5月27日攀枝花市住房改革和保障工作领导小组2020年第一次会议原则同意西区新庄城中村棚户区改造项目339户退出棚改项目； 备注：2.不含城市棚户区改造九期项目数据（可研户数4843户），该项目调整为棚改专项债券申报